## Perubahan
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI WBK-WBBM TAHUN 2025
Area Manajemen Perubahan
No | Program | Kegiatan |  | Waktu/BulanTahun 2025 | [11 empty] | Dokumen | Penjab
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pemenuhan | [17 empty] | tb_program
1 | Pembentukan dan penguatanTim kerja Reformasi Birokrasi ZI WBK/WBBM BBPMP Jawa Timur periode 2025 s.d 2026 (P) | a. | Penyusunan SK Tim kerja RBI 2025 s.d 2026 | [12 empty] | Notulensi rapat draft SK dokumentasi |  | id_program |  | 110 | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | b. | Penetapan tim kerja RBI 2025 s.d 2026 | [12 empty] | SK |  | nama_program | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | c. | Sosialisasi tim kerja RBI | [12 empty] | KAK Sosialisasi Dokumentasi Media Sosialisasi, Notulensi, Laporan |  | jenis | pemenuhan/reform | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | d. | Launching dan Penandatanganan Komitmen Bersama | [12 empty] | Lembar komitmen Dokumentasi |  | id_area | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | e. | Peningkatan kapasitas tim melalui pelatihan/CB/studi tiru/IHT | [12 empty] | KAK, Dokumentasi Notulensi Laporan |  | soft_delete | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2; Waktu/BulanTahun 2025 7
2 | Penyusunan dokumen rencana kerja Tim RBI Tahun 2025-2026 (P) | a. | Penyusunan rencana kerja dan menetapkan prioritas pembangunan ZI | [12 empty] | Notulen rapat draft rencana kerja |  | created_by | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | b. | Identifikasi kebutuhan inovasi | [12 empty] | Instrumen identifikasi Laporan |  | created_date | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | c. | Pembuatan media sosialisasi dan bahan glorifikasi pembangunan ZI WBK/WBBM | [12 empty] | Media sosialisasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | d. | Mereview kriteria dan mekanisme pemilihan agen perubahan | [12 empty] | Data kriteria dan mekanisme pemilihan agen perubahan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | e. | Sosialisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai | [12 empty] | KAK Dokumentasi Notulensi Laporan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 4
3 | Implementasi Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (I) | a. | Glorifikasi Implementasi pembangunan ZI WBK/WBBM melalui berbagai media | [12 empty] | Media glorifikasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 4; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | b. | Refleksi Berkala (Rela) hasil kinerja pegawai dan lembaga melibatkan seluruh karyawan | [12 empty] | KAK Rela | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | c. | Apel pagi sebagai sarana pemberian informasi dan peningkatan disiplin pegawai (cek kehadiran dan cek atribut | [12 empty] | Jadwal Apel Petugas Apel Dokumentasi Apel Daftar Hadir Apel | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | d. | Melakukan survey pimpinan sebagai role model | [12 empty] | Instrumen Survey Hasil Survey | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | e. | Memilih dan menetapan agen perubahan sesuai kriteria dan mekanisme | [12 empty] | SK Agen Perubahan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | f. | Pleno rencana aksi agen perubahan. | [12 empty] | Laporan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | g. | Refleksi Pelaksanaan rencana aksi agen perubahan
|  | h. | Melaksanakan kampanye pembangunan ZI melalui berbagai kegiatan | [12 empty] | Dokumentasi kegiatan kampanye | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4 to Waktu/BulanTahun 2025 12
4 | Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksana an RBI (E) | a. | Menyempurnakan platform Monev Online | [12 empty] | Dokumentasi/daftar hadir/hasil platform | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | b. | Pelaporan dokumentasi ZI (foto-foto atau video) dilaporkan melalui Microsite dan atau form online | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | c. | Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 11
|  | d. | Melakukan analisis hasil Pemantauan dan Evaluasi | [12 empty] | Laporan Analisis Hasil Pemantauan dan Evaluasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6 to Waktu/BulanTahun 2025 7; Waktu/BulanTahun 2025 11 to Waktu/BulanTahun 2025 12
Reform
5 | Komitmen dalam Perubahan (I) | a. | Agen perubahan membuat produk konkrit perubahan untuk lembaga | [12 empty] | rencana kerja agen perubahan dokumentasi aktivitas agen perubahan laporan agen perubahan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 5
|  | b. | Pengintegrasian produk agen perubahan dalam sistem manajemen | [12 empty] | dokumentasi aktivitas agen perubahan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 12
6 | Membangun Komitmen Pimpinan (I) | a. | Pencanangan komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi | [12 empty] | Notulensi penyusunan rancangan Dokumen rancangan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | b. | Penetapan capaian target reformasi tertuang dalam rencana unit kerja sebasar 80% | [12 empty] | Dokumen penetapan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2
7 | Membang un Budaya Kerja dan Penerapan nilai-nilai positif (I) | a. | Internalisasi Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi ke seluruh pegawai | [12 empty] | Laporan Kegiatan Internalisasi Budaya Kerja | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | b. | Mengintegrasikan penerapan Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas | [12 empty] | Dokumentasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 12
8 | Melakukan refleksi pelaksanaan RB ( R ) | a. | Melakukan analisis hasil Monev tim RBI dan Tim Asesor PMPRB | [12 empty] | Laporan Analisis Hasil Monev | bar: Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | b. | Memetakan permasalahan RBI | [12 empty] | Laporan pemetaan permasalahan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | c. | Menyusun Rekomendasi untuk peningkatan berkelenjutan (continuous improvement) berupa program inovasi untuk peningkatan dan pengembangan | [12 empty] | Dokumen Rekomendasi Daftar H | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 12

## Tatalaksana
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI WBK-WBBM TAHUN 2025
Area Penataan Tatalaksana
No | Program | Kegiatan |  | Waktu/BulanTahun 2025 | [11 empty] | Dokumen | Penjab
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pemenuhan
1 | Standar Operasional Standar (SOP/POS) | 1 | Penyusunan/Reviu Peta Proses Bisnis a. Menyiapkan draft proses bisnis b. Nota Dinas, Daftar Hadir c. Pelaksanaan penyusunan Probis (Notula, Foto, Hasil kegiatan, Pengesahan) | [12 empty] | 1. Peta Proses Bisnis BBPMP Prov. Jawa Timur 2. Nota Dinas, Daftar Hadir 3. Pelaksanaan penyusunan Probis (Notula, Foto, Hasil kegiatan, Pengesahan) | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 2 | Identifikasi POS sesuai Peta Proses Bisnis | [12 empty] | 1. Identifikasi Penyusunan POS berdasar Peta Proses Bisnis 2. Nota Dinas, Daftar Hadir 3. Pelaksanaan (Notula, Foto, Hasil Kegiatan, Pengesahan) | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 3 | Menyusun POS (termasuk POS Inovasi) a. Menyiapkan bahan (POS, Identifikasi POS, Nota Dinas, Daftar Hadir) b. Pelaksanaan (Notula, Foto, Hasil kegiatan) | [12 empty] | 1. Nota Dinas Penyusunan POS 2. Daftar Hadir Kegiatan Penyusunan POS 3. Foto Kegiatan Penyusunan POS 4. Hasil Kegiatan Penyusunan POS 5. SK Penetapan POS 6. POS Inovasi | Dahlia | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 4 | Evaluasi POS (termasuk POS Inovasi) a. Menyiapkan format Evaluasi POS b. Nota Dinas, Daftar Hadir c. Pelaksanaan (Notula, Foto, Hasil Kegiatan, Pengesahan) | [12 empty] | 1. Nota Dinas Monev POS 2. Instrumen Evaluasi POS 3. Daftar Hadir Evaluasi POS 4. Laporan Evaluasi POS | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 5 | Reviu POS a. SK, Panduan, Surat Tugas, Materi/bahan kegiatan b. Pelaksanaan (Notula, Foto, Hasil kegiatan) c. Penetapan POS | [12 empty] | 1. SK Kegiatan 2. Panduan 3. Daftar Hadir Reviu POS 6. Laporan Reviu POS 7. Dokumen POS BBPMP Prov. Jatim 8. POS Utama 9. SK Penetapan POS | Dahlia | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 6 | Sosialisasi POS melalui Web, kegiatan Apel Pagi, medsos. | [12 empty] | 1. Tangkapan layar POS di web BBPMP 2. Materi Sosialisasi POS di apel pagi 3. Dokumentasi apel pagi 4. Jadwal Sosialisasi POS di apel pagi | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | 7 | Internalisasi POS Pelayanan (Satpam, ULT, Publikasi) a. Bahan Internalisasi, Nota Dinas, Daftar Hadir b. Pelaksanaan (Notula, Foto, Hasil Kegiatan) | [12 empty] | 1. Bahan Internalisasi, Nota Dinas, Daftar Hadir 2. Pelaksanaan (Notula, Hasil Kegiatan, Dokumentasi sosialisasi POS Pelayanan) | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | 8 | Membuat Dokumen Penerapan POS (Penandatanganan pelaksana POS per unit) | [12 empty] | 1. Hasil Evaluasi Penerapan POS AP 2022 2. Laporan Pemantauan Ev Penerapan POS oleh Biro Ortala 3. Instrumen Monitoring POS 4. POS di Web bbpmpjatim.kemdikbud.go.id 5. POS dengan media Youtube 6. Gambar Internalisasi POS 7. Paraf Pelaksanaan POS oleh Pelaksana 8. POS Pengajuan Cuti ditempel meja pengambilan Form Cuti 9. Dokumen POS Layanan 10. Dokumen POS Inovasi | Dahlia | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1 | Identifikasi pengukuran kinerja unit menggunakan teknologi informasi | [12 empty] | 1.E-SKP di web BBPMP: 2. SPASIKITA 3. Monitoring Laporan Keuangan Kemdikbud (Rencana dan Realisasi Penyerapan Anggaran) 4. Aplikasi Dulur BBPMP (Aplikasi android yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan BBPMP Jatim yang dapat diakses melalui handphone) | Eny H | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 2 | Identifikasi operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi informasi | [12 empty] | 1. Aplikasi Sinde; 2. E-Kehadiran; 3. SIASN 4. Dikbud HR 5. WA Group Pegawai BBPMP Jatim 6. SIRATU 7. SIMISKA 8. Aplikasi Dulur BBPMP (Aplikasi android yang mengintegrasikan berbagai aplikasi yang digunakan BBPMP Jatim yang dapat diakses melalui handphone) 9. Web BBPMP jatim | Lisna | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 3 | Identifikasi pelayanan publik menggunakan teknologi informasi | [12 empty] | 1. Web https://lpmpjatim.kemdikbud.go.id ; 2. SILAT (Sistem Informasi Layanan Terpadu) 3. SILAT (DUMAS) 4. Manual Book SILAT/DUMAS 5. Dashboard SUPERMAN 8. Majalah Median di Web 9. Jurnal Ilmiah Inspirasi di Web 10. SIPENDAKI (Registrasi Peserta Kegiatan Online) 11. SIM Buku Tamu 12. TV Informasi Kegiatan 13. Portal Mutu Layanan BBPMP | Lisna | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 4 | Monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | [12 empty] | 1. Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pelayanan Publik 2. Laporan monitoring dan evaluasi dan Tindak Lanjut terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pelayanan Publik 3. Surat Undangan 4, Daftar Hadir 5. Notula 6. Foto Kegiatan | Hery Bagus | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9; Waktu/BulanTahun 2025 12
3 | Keterbukaan Informasi Publik | 1 | 1. Menyusun SK PPID a. Membuat Nota Dinas b. Rapat pembentukan Tim PPID | [12 empty] | 1. SK Penetapan Tim Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) 2. Informasi layanan di web BBPMP 3. Maklumat Keterbukaan Informasi Publik 4. Standar Pelayanan 5. Berita Acara Uji Publik Standar Pelayanan 7. Tampilan menu PPID di Web | Dahlia | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 4; Waktu/BulanTahun 2025 11
|  | 2 | Identifikasi Informasi KIP melalui web/medsos | [12 empty] | Matriks Informasi KIP melalui web/medsos | Lisna | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | 3 | Evaluasi Standar Pelayanan | [12 empty] | 1. Instrumen Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan Evaluasi Standar Pelayanan | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | 4 | Forum Kosultasi Publik Standar Pelayanan | [12 empty] | 1. SK Kegiatan 2. Surat Tugas 3. Laporan Kegiatan 4. SK Penetapan Standar Pelayanan | Dahlia | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 5 | Menyusun/reviu Maklumat Pelayanan | [12 empty] | 1. SK Penetapan Maklumat Pelayanan 2. Foto baner maklumat pelayanan 3. Keputusan Penetapan Maklumat Pel;ayanan | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 6 | Monev Keterbukaan Informasi Publik | [12 empty] | 1. Instumen Monev Keterbukaan Informasi Publik 2. Laporan Monitoring Evaluasi KIP 3. Link Monitoring Evaluasi KIP 4. Laporan Tindak Lanjut Hasil Monev KIP 5. Laporan Foto Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Monev KIP | Hery Bagus | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 11
Reform
1 | Peta Proses Bisnis | 1 | Menyusun Peta Proses Bisnis mengacu Kepmendikbud No 55/O/2022 | [12 empty] | 1. Peta Proses Bisnis 2. Identifikasi POS berdasar Peta Proses Bisnis 3. Flowcart POS dengan Penyederhanaan Jabatan | Fatmawati | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
2 | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1 | Mengimplementasikan SPBE di lingkungan BBPMP yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publiK | [12 empty] | 1. Portal Mutu (Superman, Silat) 2. Sosialisasi Portal Mutu malalui kegiatan dan web 3. Informasi pengakses Superman, Silat, Web, IG. 4. Evaluasi SPBE berkala | Eny H | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 2 | Mengintegrasikan pengimplementasian SPBE | [12 empty] | Portal Mutu | Hery Bagus | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4 to Waktu/BulanTahun 2025 8
|  | 3 | 1. Mengimplementasikan SPBE di lingkungan BBPMP yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan internal | [12 empty] | 1. Dulur BBPMP 2. Pemantauan Aplikasi Internal 3. Monev Pemanfaatan TI berkala | Lisna | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | 4 | 2. Mengintegrasikan pengimplementasian SPBE | [12 empty] | 1. Dulur BBPMP 2. Pengembangan Dulur BBPMP | Lisna | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
3 | Transformasi Digital | 1 | Menyusun bahan evaluasi nilai manfaat Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama | [12 empty] | 1. Laporan Evaluasi transformasi digital bidang proses bisnis utama 2. Laporan Tindak lanjut Evaluasi transformasi digital bidang proses bisnis utama | Hery Bagus | bar: Waktu/BulanTahun 2025 5
|  | 2 | Menyusun bahan evaluasi nilai manfaat transformasi digital bidang administrasi pemerintahan | [12 empty] | 1. Laporan Evaluasi transformasi digital bidang administrasi pemerintahan 2. Laporan Tindak lanjut Evaluasi transformasi digital bidang administrasi pemerintahan | Lisna | bar: Waktu/BulanTahun 2025 5 to Waktu/BulanTahun 2025 7
|  | 3 | Melaksanakan evaluasi nilai manfaat transformasi digital bidang pelayanan pelayanan publik digital bidang Pelayanan Publik | [12 empty] | 1. Laporan Evaluasi transformasi digital bidang Pelayanan Publik 2. Laporan Tindak lanjut Evaluasi transformasi digital bidang Pelayanan Publik | Dahlia | bar: Waktu/BulanTahun 2025 7 to Waktu/BulanTahun 2025 8

## SDM
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI WBK-WBBM TAHUN 2025
Area SDM
No | Program | Kegiatan |  | Waktu/BulanTahun 2025 | [11 empty] | Dokumen | Penjab
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pemenuhan
1. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
a. | Menyusun kebutuhan pegawai sesuai peta jabatan dan hasil analisis beban kerja | 1 | Melakukan analisa beban kerja | [12 empty] | 1. Peta Jabatan 2. Laporan Analisa Beban Kerja 3. Tugas Jabatan (Kepmenpan RB No. 11 Tahun 2024 untuk Jabatan Pelaksana ASN) | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 2 | Menyusun Draft Usulan Kebutuhan Pegawai Tahun 2025 | [12 empty] | 1. Surat Permohonan Usul Kebutuhan PPPK di Lingkungan BBPMP Provinsi Jawa Timur 2. Proyeksi Peta Jabatan 3. SPTJM | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 3 | Mengajukan Usulan Mutasi Jabatan dari Pelaksana Ke Jabatan Fungsional Widyaprada | [12 empty] | 1. Surat Pernyataan Ketersediaan Jabatan; 2. Peta Jabatan BBPMP Provinsi Jawa Timur; 3. Salinan SK CPNS; 4. Salinan SK PNS; 5. Salinan SK Kenaikan Pangkat Terakhir; 6. Salinan SK Penempatan Pegawai Negeri Sipil 7. Salinan SK Mutasi Tugas dan Pemberian Tunjangan Kinerja 8. Salinan Ijazah Terakhir dan Transkrip; 9. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) Tahun Terakhir 10. SSertifikat Kompetensi pada Jenjang Jabatan Fungsional | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 4 | Mengajukan Usulan Uji Kompetensi Kenaikan jenjang JF Widyaprada dan Uji Kompetensi dari Pelaksana Ke JF Widyaprada atau JF lainnya yang terdapat di Peta Jabatan | [12 empty] | 1. Surat Usulan Uji Kompetensi 2. Nominatif Pegawai yang diusulkan 3. Bazzeting sesuai dengan Peta Jabatan 4. Surat Pernyataan Kesedian Formasi 5. Surat Rekomendasi Mengikuti Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyaprada Melalui Perpindahan Dari Jabatan Lain 5. Surat Pernyataan Integritas Dan Moralitas 6. Surat Pernyataan Pengalaman Dalam Pelaksanaan Tugas Penjaminan Mutu Pendidikan 7. Surat Pernyataan Tidak Menuntut Untuk Diangkat Sebagai Pejabat Fungsional Widyaprada | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
b. | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai | 1 | Melakukan pembaharuan data bazzeting- formasi dan kebutuhan pegawai menyesuaikan peta jabatan | [12 empty] | 1 Dokumen Bazzeting 2. Peta Jabatan 3. DUK pegawai
|  | 2 | Membuat Proyeksi Usulan Formasi CPNS 2025 | [12 empty] | Draf Usulan Formasi CPNS | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | 3 | Membuat Draf Usulan Penempatan Pegawai PPPK rekuitmen Tahun 2024 (PPPK dari PPPNPN) Periode I dan Periode II | [12 empty] | Draf Usulan Penempatan Pegawai PPPK rekuitmen Tahun 2024 | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1; Waktu/BulanTahun 2025 5
|  | 4 | Mencetak pakta integritas tahun 2025 untuk Pegawai Mutasi/Pegawai Baru | [12 empty] | Pakta Integritas 32 Orang WP dan 1 Orang Pelaksana, 2 PPPK | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
c. | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | 1 | Melakukan reviu instrumen monev mutasi pegawai | [12 empty] | Instrumen Monev Mutasi Pegawai yang Penilaian | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 2 | Melaksanakan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai secara periodik per tahun | [12 empty] | Jadwal Pelaksanaan Monev , Instrumen Monev Mutasi Pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 11
|  | 3 | Menyusun laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai | [12 empty] | Laporan Monev Mutasi Pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 12
II. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
a. | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | 1 | Melakukan Rekapitulasi Rencana Pengembangan Kompetensi (TNA) Pegawai BBPMP Jatim 5 Tahun ke depan pada apliksi Karier | [12 empty] | 1. Surat Edaran Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pengembangan Kompetensi pada Satuan Pendidikan No. 40124/A/HK.04.01/2023 dari Sekretari Jenderal Kemendikbudristek 2. SK Tim TNA dari Pusat 3. Melakukan Rekapitulasi Rencana Pengembangna Kompetensi (TNA) Pegawai BBPMP Jatim 5 Tahun ke depan pada apliksi Karier | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 2 | Realisasi Rencana Pengembangan Pegawai ( yang tertuang dala aplikasi Karir) | [12 empty] | Realisasi Rencana Pengembangan Pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 12
b. | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | 1 | Menyusun dan Mencetak Rencana pengembangan Kompetensi Pegawai (apabila ada revisi dan pegawai baru/mutasi) | [12 empty] | Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai melalui Pada Aplikasi Karier di laman : https://karier.kemdikbud.go.id/
c. | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | 2 | Melakukan Rekapitulasi Peningkatan Kompetensi pegawai per tahun dan Analisa Standar kompetensi (jika telah ada Uraian jabatan masing-masing pegawai dan standar kompetensinya) | [12 empty] | Matrik Kompetensi berdasarkan hasil assesment dan standar kompetensi masing-masing jabatan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4 to Waktu/BulanTahun 2025 12
d. | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | 1 | Menyusun POS Pengembangan Kompetensi Pegawai | [12 empty] | POS Pengembangan Kompetensi Pegawai Rekap Pengembangan Kompetensi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 2 | Ketua Tim kerja melakukan Menyusun draft Usulan pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan rekomendasi matrik kompetensi dan TNA | [12 empty] | Surat Usulan. Surat Tugas, Surat keterangan /sertifikat | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
e. | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | 1 | Penyusunan POS pengembangan kompetensi pegawai | [12 empty] | POS Pengembangan Kompetensi Pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 2 | Rekap Pengembangan Kompetensi Pegawai | [12 empty] | 1. Surat Usulan. Surat Tugas, Surat keterangan /sertifikat, Dokumentasi, 2. Rekap Pengembangan Kompetensi Pegawai 3. Bukti Pengembangan Kompetensi Pegawai (Sertifikat, Surat Tugas, Dokumentasi) | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4 to Waktu/BulanTahun 2025 5
f | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | 1 | Melaksanakan Coaching dan Mentoring | [12 empty] | Jadwal Coaching dan Mentoring hasil pengembangan kompetensi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 11
|  | 2 | Menyusun laporan hasil Coaching dan Mentoring hasil pengembangan kompetensi secara Periodik Per Tahun | [12 empty] | Laporan Hasil Coaching dan Mentoring hasil pengembangan kompetensi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 12
III. Penetapan Kinerja Individu
a. | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | 1 | Menyusun rencana SKP Tahun 2025 | [12 empty] | Rencana SKP 2025 | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
b. | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | 1 | Penetapan SKP Tahun 2024 | [12 empty] | SKP 2024 | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
c. | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | 1 | Dialog kinerja untuk menentukan output dominan masing masing Jabatan di awal bulan | [12 empty] | SKP, Rencana SKP , Rekapitulasi Pengisian Log Harian, Dialog Kinerja, Sosialisasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 2 | Sosialisasi Pengukuran Kinerja Individu | [12 empty] | Dokumentasi kegiatan sosialisasi pengukuran kinerja individu | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 3 | Penilaian kinerja periodik | [12 empty] | SKP
|  | 4 | Pengolahan dan pelaporan kinerja pegawai | [12 empty] | Laporan Capaian Kinerja per bulan,
|  | 5 | Menindaklanjuti hasil pengukuran kinerja pegawai | [12 empty] | Laporan tindak lanjut hasil penggukuran kinerja pegawai
d. | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | 1 | Pelaksanaan mekanisme pemberian reward pegawai | [12 empty] | 1. Dokumen mekanisme pemberian reward | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | 2 | Sosialisasi hasil pengukuran kinerja individu dan pemberian reward pegawai | [12 empty] | 1. Dokumentasi kegiatan sosialisasi hasil pengkuruan kinerja 2. Dokumen pemberian reward pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 7
V. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
a. | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | 1 | Penetapan penerapan disiplin pegawai dan sosialisasi disiplin pegawai berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang penegakan disiplin PNS | [12 empty] | Nota dinas penerapan disiplin pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 2 | Melaksanakan sosialisasi ASN berakhlak dan komitmen ZI WBK-WBBM setiap apel pagi pada hari senin | [12 empty] | Dokumentasi sosialisasi ASN berakhlak dan komitmen ZI WBK-WBBM setiap apel pagi pada hari senin, pembinaan pegawai,flyer, baner, JIKA (Jendela Informasi Kepegawaian)
|  | 3 | Melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja pegawai PPNPN (form Google drive dan rekap penilaian pegawai PPNPN) | [12 empty] | Dokumen Laporan Hasil Penilaian | bar: Waktu/BulanTahun 2025 12
VI. Sistem Informasi Kepegawaian
a. | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | 1 | Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi SIMPEG, SIASN, DIKBUD HR setiap ada perubahan data informasi kepegawaian | [12 empty] | DUK Pegawai , SC Aplikasi
Reform
Kinerja Individu
a | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | 1 | Melakukan dialog kinerja (FGD) | [12 empty] | 1. Hasil dialog kinerja 2. matrik peran hasil | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
Assessment Pegawai
a | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | 1 | Melaksanakan reviu POS mutasi dan pengembangan karir pegawai | [12 empty] | POS Mutasi dan Pengembangan Karir Pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 5
|  | 2 | Melakukan sosialisasi hasil asesmen pegawai | [12 empty] | Dokumentasi kegiatan sosialisasi hasil asesmen pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 3 | Melakukan pengolahan hasil asesmen pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 4 | Menyusun draft proyeksi dan usulan penempatan jabatan pegawai jabatan berdasarkan peta jabatan dan matrik kompetensi | [12 empty] | Surat usulan penempatan jabatan pegawai jabatan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 12
Pelanggaran Disiplin Pegawai
a | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | 1 | Menyusun POS penerapan sanksi pelanggaran disiplin pegawai | [12 empty] | POS penerapan penerapan sangsi pelanggaran disiplin pegawai | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 2 | Melakukan sosialisasi tentang disiplin pegawai | [12 empty] | Dokumentasi sosialisasi tentang disiplin pegawai pada apel pagi pada hari Senin, Pembinaan Pegawai, flyer, baner, JIKA (Jendela Informasi Kepegawaian) | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2; Waktu/BulanTahun 2025 7; Waktu/BulanTahun 2025 11
|  | 3 | Melakukan monitoring dan evaluasi pelanggaran disiplin | [12 empty] | Laporan hasil monitoring dan evaluasi pelanggaran disiplin
|  | 4 | Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku | [12 empty] | Laporan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

## Akuntabilitas
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI WBK-WBBM TAHUN 2025
Area Akuntabilitas
No | Program | Kegiatan |  | Waktu/BulanTahun 2025 | [11 empty] | Dokumen | Penjab
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pemenuhan
1 | Keterlibatan Pimpinan dalam penyusunan dokumen perencanaan | 1 | Penyusunan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 beserta data dukungnya sesuai hasil rekomendasi Itjen, sebagai evaluasi program kerja tahun 2024 dan untuk bahan perencanaan tahun 2025 | [12 empty] | Tindak Lanjut Lembar Hasil Evaluasi AKIP BBPMP Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 2 | Penyusunan Rencana Program Kerja TA 2025 | [12 empty] | TOR, Jadwal Kegiatan | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 3 | Penyusunan PK Kepala Tahun 2025 | [12 empty] | PK Kepala Tahun 2025 | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1 to Waktu/BulanTahun 2025 2
|  | 4 | Penyusunan Draft Renstra Tahun 2025 - 2029 | [12 empty] | Draft Renstra Tahun 2025 - 2029 | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 6
|  | 5 | Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan 2024 | [12 empty] | Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024 | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | 6 | Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2025 | [12 empty] | Rencana Aksi Tahun 2025 | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4 to Waktu/BulanTahun 2025 5
|  | 7 | Penyusunan Dokumen Peta Resiko Perencanaan Tahun 2024 | [12 empty] | Peta Resiko Perencanaan Tahun 2024 | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4
|  | 8 | Penyusunan Peta Proses Bisnis Tahun 2024 | bar: Waktu/BulanTahun 2025 5
2 | Keterlibatan Pimpinan dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala | 1 | Pengukuran Kinerja TW 1, 2, 3, 4 | [12 empty] | Laporan Kinerja Triwulan 1, 2, 3, 4 | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9
|  | 2 | Rapat internal rutin untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala (Rapat Evaluasi Kegiatan, Rapat Evaluasi Anggaran) secara triwulan | [12 empty] | Laporan hasil rapat evaluasi kegiatan dan anggaran Triwulan 1, 2, 3, 4 | Kepala | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9
|  | 3 | Pemantauan pengukuran dan evaluasi kinerja periode tahunan melalui proses penyusunan LAKIN | [12 empty] | LAKIN 2024 | Kepala
|  | 4 | Prognosis anggaran | [12 empty] | Laporan prognosis anggaran | Bendahara | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9
3 | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | 1 | Memastikan dokumen perencanaan kinerja sudah ada dan disahkan oleh pimpinan | [12 empty] | Renstra, RKT, PK, Rencana Aksi | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6
|  | 2 | Kegiatan pembahasan evaluasi dan capaian kinerja dengan pelaksana kegiatan dan Bagian Umum (semester 1 dan 2) | [12 empty] | Laporan hasil pembahasan evaluasi dan capaian kinerja (semester 1 dan 2) | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6
|  | 3 | Memastikan indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | [12 empty] | 1. Reviu Renstra berkala tahunan 2. Hasil reviu LAKIN Tahun 2024 | Kabag Umum
|  | 4 | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | [12 empty] | Screenshoot pengiriman LAKIN | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 5 | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | [12 empty] | LAKIN Tahun 2024 | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 6 | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | [12 empty] | Hasil capaian kinerja Simantan Triwulan 1, 2, 3, 4 | Kabag Umum | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9
Reform
1 | Pemberian Reward and Punishment | 1 | Reward bagi lembaga yang berkontribusi terhadap pencapaian dan peningkatan kinerja | [12 empty] | Sertifikat Reward bagi lembaga | Kabag Umum
2 | Kerangka Logis Kinerja | 1 | Menyusun kerangka logis pencapaian kinerja | [12 empty] | Kerangka logis pencapaian kinerja | Kabag Umum

## Pengawasan
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI WBK-WBBM TAHUN 2025
KOMPONEN PENGUNGKIT |  |  |  | RENCANA KEGIATAN | TARGET WAKTU / BULAN | [11 empty] | Dokumen | Penanggung Jawab
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5 | PENGUATAN PENGAWASAN |  |  | 2025
Pemenuhan
| i. | Pengendalian Gratifikasi
|  | a. | Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | 1. Tampilan baru komitmen Anti Gratifikasi di media sosial BBPMP (Web, IG, FB) * Kepala BBPMP sebagai Role Model Anti Gratifikasi | [12 empty] | Tangkapan Layar media sosial | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2; TARGET WAKTU / BULAN 5; TARGET WAKTU / BULAN 8; TARGET WAKTU / BULAN 11
|  |  |  | 2. Podcast tentang anti gratifikasi BBPMP Prov. Jatim | [12 empty] | Video podcast *Kerjasama dengan PDM 7 | bar: TARGET WAKTU / BULAN 3
|  |  |  | 3. Pemutaran Video anti Gratifikasi pada saat pembukaan kegiatan * merupakan bagian dari POS pelaksanaan kegiatan shg menjadi tanggungjawab panitia kegiatan untuk mendokumentasikan dan mengupload di dokumentasi kegiatan panitia | [12 empty] | Foto dan video singkat | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4 to TARGET WAKTU / BULAN 12
|  |  |  | 4. Penegasan tentang anti gratifikasi pada saat pembekalan kegiatan oleh Kepala/Kabag/Katimja yang didokumentasikan | [12 empty] | Foto dan video *Kerjasama dengan PDM pelaksana kegiatan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4 to TARGET WAKTU / BULAN 12
|  |  |  | 5. Internalisasi Komitmen Anti Gratifikasi melalui WAG Pegawai pada Grup WA kegiatan | [12 empty] | Tangkapan layar WA grup pegawai dan grup kegiatan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4 to TARGET WAKTU / BULAN 12
|  | b. | Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | 6. Optimalisasi peran tim Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) untuk mengelola laporan yang masuk | [12 empty] | Publikasi peran UPG di medsos
|  |  |  | 7. Penyusunan Laporan UPG | [12 empty] | Laporan UPG berupa rekapitulasi laporan gratifikasi yang masuk | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4; TARGET WAKTU / BULAN 8; TARGET WAKTU / BULAN 12
|  |  |  | 8. Komitmen dukungan gerakan anti gratifikasi BBPMP Prov. Jatim dari pejabat dinas kab/kota (dokumentasi tertulis dan dokumentasi video) | [12 empty] | Bukti fisik berupa lembar pernyataan yg ditandatangani pejabat daerah/dinas sebagai bentuk dukungan anti gratifikasi | bar: TARGET WAKTU / BULAN 3
| ii. | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) |  | PROGRAM PRIORITAS
|  | a. | Telah dibangun lingkungan pengendalian | 1. Reviu Laporan Kinerja lembaga tahun sebelumnya oleh Tim SPI | [12 empty] | Laporan Lakin yang sudah direviu | bar: TARGET WAKTU / BULAN 1
|  |  |  | 2. Penjadwalan pertemuan berkala Tim SPIP | [12 empty] | Notulen dan dokumentasi pertemuan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2; TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 10
|  | b. | Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | 3. Penyusunan Peta Resiko 2025 | [12 empty] | Laporan Kegiatan dan Peta Risiko 2025 | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2
|  |  |  | 4. Monev Peta Resiko 2025 | [12 empty] | Formulir Movev yang sudah terisi/catatan, Format Rekomendasi | bar: TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 10
|  |  |  | 5. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peta Resiko 2025 | [12 empty] | Laporan tindak Lanjut Hasil Evaluasi Peta Risiko | bar: TARGET WAKTU / BULAN 7; TARGET WAKTU / BULAN 11
|  | c. | Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | 6. Reviu Pengelolaan Kepegawaian, BMN serta Keuangan (Penjadwalan secara berkala) | [12 empty] | Instrumen Reviu yang sudah terisi | bar: TARGET WAKTU / BULAN 5; TARGET WAKTU / BULAN 10
|  |  |  | 7. Penyusunan Laporan Hasil Reviu Pengelolaan Kepegawaian, BMN serta Keuangan | [12 empty] | Laporan Reviu | bar: TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 11
|  |  |  | 8. Monev Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaam (TLHP) oleh APIP baik dari internal maupun eksternal | [12 empty] | Bukti dukung progress TLHP | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4; TARGET WAKTU / BULAN 9
|  | d. | SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | 9. Deseminasi hasil Reviu Pengelolaan Kepegawaian, BMN serta Keuangan | [12 empty] | Notulen dan dokumentasi pertemuan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 11
|  |  |  | 10. Penyusunan Laporan SPIP (per semester) | [12 empty] | Laporan SPIP | bar: TARGET WAKTU / BULAN 7; TARGET WAKTU / BULAN 12
| iii. | Pengaduan Masyarakat
|  | a. | Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | 1. Pertemuan koordinasi dengan area layanan dan tim IT terkait pengaduan masyarakat | [12 empty] | Notulen dan dokumentasi pertemuan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2
|  |  |  | 2. Tampilan di medsos (Web, IG dan FB) tentang layanan pengaduan masyarakat | [12 empty] | Tangkapan Layar media sosial | bar: TARGET WAKTU / BULAN 3; TARGET WAKTU / BULAN 7; TARGET WAKTU / BULAN 11
|  | b. | pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | 3. Mengklasifikasi dan memverifikasi Pengaduan Masyarakat
4. Menindaklanjuti Pengaduan Masyarakat
5. Merekapitulasi Pengaduan Masyarakat
|  | c. | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | 6. Monitoring dan evaluasi Pengaduan Masyarakat (apakah sudah ditindaklajuti atau belum) | [12 empty] | Laporan dumas
|  | d. | Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | 7. Tindak Lanjut hasil Evaluasi
| iv. | Whistle-Blowing System
|  | a. | Whistle Blowing System telah diterapkan | 1. Koordinasi dengan inspektorat terkait pelaporan WBS di BBPMP Provinsi Jawa Timur | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2
2. Tampilan di medsos (Web, IG dan FB) tentang WBS di BBPMP Provinsi Jawa Timur, tautan dengan WBS di itjen | bar: TARGET WAKTU / BULAN 3; TARGET WAKTU / BULAN 8
|  | b. | Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | 3. Monev Penerapan WBS | bar: TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 12
|  | c. | Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | 4. Menyusun laporan Tindak Lanjut hasil evaluasi penerapan WBS | bar: TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 12
| v. | Penanganan Benturan Kepentingan
|  | a. | Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | 1. Menyusun Peta benturan kepentingan 2025 (direviu oleh tim SPIP) | bar: TARGET WAKTU / BULAN 3
|  | b. | Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | 2. Tampilan di medsos (Web, IG dan FB) tentang Penanganan Benturan Kepentingan di BBPMP Provinsi Jawa Timur | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4; TARGET WAKTU / BULAN 8
|  | c. | Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | 3. Pelaporan Benturan Kepentingan (RELA/Refleksi Berkala untuk memotret ada tidaknya benturan kepentingan)
|  | d. | Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | 4. Monev Penanganan Benturan Kepentingan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 5; TARGET WAKTU / BULAN 11
|  | e. | Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | 5. Tindak Lanjut hasil evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 12
Reform
| i. | Mekanisme Pengendalian |  | 1. Mengoptimalkan kinerja UPG dalam menerima dan menangani pelaporan gratifikasi | bar: TARGET WAKTU / BULAN 4 to TARGET WAKTU / BULAN 12
2. Penuntasan proses tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) dengan dukungan dari Pimpinan | bar: TARGET WAKTU / BULAN 7; TARGET WAKTU / BULAN 12
3. Mengoptimalkan pertemuan berkala Tim SPIP untuk | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2; TARGET WAKTU / BULAN 6; TARGET WAKTU / BULAN 10
| ii. | Penanganan Pengaduan Masyarakat |  | Mengoptimalkan kinerja tim Dumas untuk penanganan pengaduan masyarakat yang masuk
| iii. | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan |  | Rekapitulasi dan bukti setor LHKPN | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2 to TARGET WAKTU / BULAN 3
|  | Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) |  | Rekapitulasi LHKASN | bar: TARGET WAKTU / BULAN 2 to TARGET WAKTU / BULAN 3

## Pelayanan
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZI WBK-WBBM TAHUN 2025
Area Pelayanan
No | Program | Kegiatan |  | Waktu/BulanTahun 2025 | [11 empty] | Dokumen | Penjab
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Pemenuhan
1 | Standar Pelayanan (SP) | 1 | Penyusunan dan penetapan SK Tim ULT, SK PPID, SK PEKPPP, SK PIPK tahun 2025 | [12 empty] | SK | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 2 | Evaluasi dan identifikasi kebutuhan layanan tahun 2024 | [12 empty] | - | bar: Waktu/BulanTahun 2025 1
|  | 3 | Uji Publik standar pelayanan | [12 empty] | BA, DH | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2 to Waktu/BulanTahun 2025 3
|  | 4 | Sosialisasi dan publikasi SP, maklumat layanan di laman BBPMP dan poster ULT serta rapat internal | [12 empty] | Bahan Publikasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3 to Waktu/BulanTahun 2025 4
2 | Budaya layanan prima | 1 | Peningkatan kompetensi budaya layanan prima pada petugas ULT, cleaning service, security (bimtek, briefing, benchmarking, monev) | [12 empty] | Laporan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 2; Waktu/BulanTahun 2025 5
|  | 2 | Sosialisasi dan publikasi layanan BBPMP secara elektronik dan non elektronik | [12 empty] | Bahan publikasi | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 8; Waktu/BulanTahun 2025 10; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | 3 | Review sistem reward and punishment terhadap petugas layanan | [12 empty] | SK | bar: Waktu/BulanTahun 2025 7
|  | 4 | Review sistem kompensasi penerima layanan untuk layanan yang tidak sesuai | [12 empty] | - | bar: Waktu/BulanTahun 2025 7
|  | 5 | Penyusunan inovasi layanan BBPMP | [12 empty] | Rancangan | bar: Waktu/BulanTahun 2025 6 to Waktu/BulanTahun 2025 11
3 | Pengelolaan Pengaduan Penilaian kepuasan layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi | 1 | Review integrasi layanan melalui Sp4n lapor! | [12 empty] | - | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9; Waktu/BulanTahun 2025 12
|  | 2 | Evaluasi pengelolaan pengaduan (kinerja petugas, mutu layanan dan pengembangan sistem layanan) | [12 empty] | Rekap | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9; Waktu/BulanTahun 2025 12
4
Reform
1 | Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik | 1 | Review mekanisme pelayanan publik di BBPMP (1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan) | [12 empty] | SKM | bar: Waktu/BulanTahun 2025 3; Waktu/BulanTahun 2025 6; Waktu/BulanTahun 2025 9; Waktu/BulanTahun 2025 12
2 | Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah | 1 | Review kemudahan pelayanan di BBPMP tentang 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi | [12 empty] | - | bar: Waktu/BulanTahun 2025 4; Waktu/BulanTahun 2025 8
Note on Q4: Bann ======
Note on D10: Banner elektronik dan non elektronik : Maklumat layanan, poster SP terbarru ======
Note on D12: Kebutuhan teknis petugas/ sertifikasi ======
Note on D14: Dokumen kriteria R n P ======
Note on D15: Merchandise BBPMP ======
Note on D18: monev kinerja petugas ======
Note on D30: periode Publikasi SKM ======
Note on D32: monev tinjauan layanan ======